## Hoja1
ID | RIESGO | Prob | Imp | Exp | Qué hacen para evitarlo | Cómo se enteran de que está pasando
R-01 | Si la migración de string[] a Dictionary<string,string> asigna incorrectamente las columnas, entonces los productos pueden cargarse con datos equivocados o fallar durante la creación. | 3 | 5 | 15 | Definir explícitamente el mapeo columna→clave y probar las 7 fábricas con registros conocidos antes de sustituir la carga actual. | Pruebas de carga comparando los productos generados con los resultados del AS-IS; excepciones de conversión o valores incorrectos en los productos.
R-02 | Si al reemplazar TipoConvenio por IConvenio cambia la identificación del convenio, entonces las salidas existentes y casos congelados pueden dejar de coincidir con el comportamiento actual. | 4 | 4 | 16 | Mantener una forma equivalente de identificar el tipo/nombre del convenio y ejecutar los casos existentes antes de aprobar el cambio. | Diferencias en las salidas esperadas, especialmente en los casos que muestran nombre y tipo del convenio.
R-03 | Si al formalizar Observer ServicioNotificacion modifica el texto de los eventos, entonces las notificaciones dejarán de coincidir con las salidas esperadas del sistema. | 4 | 3 | 12 | Conservar exactamente el formato actual de los mensajes al sustituir las lambdas de Program.cs por ServicioNotificacion. | Pruebas de salida muestran prefijos o textos diferentes; por ejemplo, aparece [NOTIFICACION] donde antes se esperaba directamente ALERTA:.
R-04 | Si algún IEvento.Disparar(object) recibe un objeto de tipo incorrecto, entonces la aplicación puede fallar en tiempo de ejecución por una conversión inválida. | 2 | 4 | 8 | Mantener controlados los puntos desde los que se disparan los eventos y verificar que cada emisor envíe el tipo esperado. No modificar este contrato en este TO-BE porque P-09 fue declarado no intervenido. | Excepciones de conversión durante las pruebas de eventos o fallos al ejecutar stock, vencimiento, puntos o movimientos.
R-05 | Si Program.cs registra incorrectamente una fábrica, estrategia o evento durante el nuevo ensamblaje, entonces una funcionalidad puede utilizar una implementación incorrecta o no funcionar. | 3 | 4 | 12 | Centralizar claramente el Composition Root, revisar cada registro y ejecutar pruebas de integración después del ensamblaje del TO-BE. | Errores al resolver una fábrica, convenios que calculan un beneficio incorrecto, eventos que no notifican o funcionalidades que fallan en las pruebas de integración.
R-06 | Si al implementar Strategy la lectura del porcentaje de convenio se replica en las cinco estrategias, entonces se introduce nueva duplicación y futuros cambios deberán hacerse en varios archivos. | 3 | 3 | 9 | Definir un mecanismo común para obtener la configuración de porcentajes sin duplicar la lectura en cada estrategia. | Se detecta código repetido de lectura de convenios.txt en varias implementaciones de IConvenio, o un cambio de porcentaje obliga a modificar varias clases.
R-07 | Si al cambiar la creación de Cliente y Usuario hacia Factory se omite o transforma incorrectamente algún dato que antes construían directamente los repositorios, entonces el comportamiento del sistema puede cambiar después de la migración. | 2 | 4 | 8 | Comparar los objetos creados por las nuevas factories contra los generados actualmente y ejecutar pruebas de regresión antes de retirar la construcción anterior. | Los mismos datos de entrada generan un Cliente o Usuario diferente entre AS-IS y TO-BE, o fallan casos que anteriormente pasaban.